**2019年崇川区教育系统家长学校总校主要工作计划**

以习总书记关于“注重家庭、家教、家风建设,促进下一代健康成长”讲话精神以及省教育厅、省教育系统关工委《关于进一步加强和改进教育系统家长学校工作的意见》为指导，以建设“标准化，课程化，特色化，常态化”家长学校为目标，以提高师资队伍素质为抓手，以提升家长的家教理念和家教水平为重点，不断提高全区家长学校的办学水平。主要工作安排如下：

**二月份 筹建崇川区家长学校总校**

1.召开工作协调会，明确家长学校总校人员分工及年度主要工作安排；

2.制定并完善《崇川区家长学校总校建设实施方案》等工作规划、制度等；

3.确定区家长学校总校办公地点及阵地建设方案（总校办公室、家长学校总校大讲堂、心理咨询辅导室等）。

**三月份 动员全区中小学进行家长学校规范化建设**

1.召开全区中小学家长学校负责人会议，进行家长学校规范化建设动员；

2. 各校根据《崇川区中小学家长学校示范校评估标准》制定家长学校工作计划、规章制度等，建立校级家庭教育讲师团，进行家长学校阵地建设；

3. 建立区级家庭教育讲师团，明确相关职责及要求；

4. 推进家长学校总校阵地建设。

**四、五月份 正常开展家长学校活动**

1.各校以《家长必读》（第三版）为母本开展家长学校课程面授活动；

2.各校家长学校组织开展形式多样、富有实效的家校互动活动；

3.开展家庭教育师资（德育校长、班主任）培训活动；

4.依托“崇川教育讲坛”，安排家庭教育讲师团成员赴基层开展家庭教育（面对家长）宣讲活动；

5.在“崇川教育网站”开辟家长学校总校专栏，报道家长学校活动开展情况；

6.完成家长学校总校阵地建设。

**六月份 2019上半年家长学校总校建设情况回顾**

1. 各校总结上半年家长学校工作开展情况；
2. 对各校家长学校建设情况进行调研、反馈。
3. 召开全区中小学家长学校负责人会议，总结区家长学校总校规范化建设情况。

**七、八月份 开展暑期家长学校活动**

1. 开展家庭教育优秀论文、家长学校优秀教案以及学生家长《家长必读》（省第三版）、《人生第一课--南通市中小学生家庭教育读本》读书征文评选活动；

2. 引导青少年参加丰富多彩的暑期活动，如参加省关工委“阳光少年网”相关竞赛活动等；

3.利用家长微信群QQ群、南通市家庭教育网站以及安全教育平台等对家长进行暑期家庭教育指导等。

**九月 布置迎接“省合格家长学校总校”考评验收准备工作**

1. 召开全区中小学家长学校负责人会议，布置迎接“省合格家长学校总校”考评验收准备工作；

2.各校对照《江苏省县（市、区）教育系统家长学校总校建设标准（试行）》和《崇川区中小学（幼儿园）家长学校示范校评估标准》进行查漏补缺；

3.结合“入学仪式”、“成长仪式”、“青春仪式”对相应年级学生的家长开展家庭教育辅导。

**十月 家长学校总校课程化建设**

1.开展使用省编教材《家长必读》（第三版）研讨会，探讨交流如何有效利用指定的家长学校教材。

2.要求各校积极申报家长学校建设方面的市区级课题项目，通过课题研究提高家长学校办学水平。

3.着手崇川区合格家长学校总校申报、迎评工作。

**十一月 创建“省家长学校合格总校”准备工作**

1.建立迎接“省家长学校合格总校”考评验收领导小组，明确迎查分工；

2.整理、完善创建“省家长学校合格总校”工作台账；

3.邀请市教育关工委领导和家庭教育专家指导我区创建工作。

**十二月 迎接“省家长学校合格总校”考评验收**

1. 完善崇川区创建“省家长学校合格总校”汇报报告；
2. 检查各校迎接“省家长学校合格总校”考评验收准备情况；
3. 总校完成“省家长学校合格总校”考评验收各项准备工作；

 4.周密安排考评验收流程，确保顺利通过考评验收。